## Extrant 1.1.1
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 1.1 : Politique fiscale structurée sur les nouveaux secteurs
Extrant 1.1.1: Unité spécialisée sur les prix de transfert en place
Indicateur de résultat : Unité Mines, Banques, Assurances, Télécom, Industries et commerces
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Identifier les agents aptes à travailler au sein de l'unité; | DGE | SDOCS (DOM) | bar: 2019 T1 to 2019 T4; 2020 T2
| Constituer une base de données en termes de formation(rapports des formateurs, support papiers…) | DGE | DGE | bar: 2019 T1 to 2019 T4; 2020 T2
| Identifier les secteurs d'activité où sont pratiqués les prix de transfert; | DGE | DGE, CF | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Définir le cadre (taille ,mission…) de l'unité spécialisée | DGE | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Prendre la note de service portant création de l'unité spécialisée. | DGE | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Identification des processus et procédures des prix de transfert. | DGE | bar: 2019 T1 to 2019 T4; 2020 T2
| Former les agents de l'unité spécialisée unités mixtes (brigades) de la DGE en fiscalité spécifique ( mine, téléphonie, banques et assurances), fiscalité internationale | CF | DGE, SDREAV, SDLFC, SDOCS, S/O | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Elaborer le plan de communication interne et externe sur les prix de transfert | CC | DGE, CF | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Diffuser les textes adopté sur les prix de transfert | CC | DGE, CF | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Diffuser le calendrier de formation sur les textes adopté sur les prix de transfert | CC | DGE, CF | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| création et organisation de l'unité spécialisée | SDOCS | DGE | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| confier aux responsables des services de gestion opérationnelles des actions de contrôles de premier niveau. | SDOCS | CC | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Elaborer les textes portant création, organisation et modalités de fonctionnement des unités spécialisées | SDLFC (Chef Division Législation fiscale) | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Mettre en œuvre les recommandations concernant les entreprises agricoles | DID | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Identifier le potentiel fiscal agricole de la DID | Chef de Centre | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Constituer un reportoire fiable des entreprises agricoles | Chef de Centre | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Former les agents en fiscalité agricole | DID | Cellule Formation | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Informer et sensibiliser les entreprises relevant du secteur agricole | DID | Cellule Communication | bar: 2019 T1 to 2019 T4

## Extrant 1.1.2
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 1.1 : Politique fiscale structurée sur les nouveaux secteurs
Extrant 1.1.2: Entreprises agricoles fiscalisées
Indicateur de résultat : Fichier sur le recensement des entreprises agricoles |  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Mettre en œuvre les recommandations sur la fiscalisation des entreprises agricoles | DGE | bar: 2020 T2 to 2020 T3
| Identifier et immatriculer les entreprises agricoles | DGE | bar: 2020 T3
| Identifier et immatriculer les entreprises agricoles | DME | Structures de recettes | bar: 2020 T4
| Mettre en œuvre les recommandations concernant les entreprises agricoles | DME | bar: 2020 T4
| proposer les agents à suivre une formation en fiscalité des entreprises agricoles | DME | bar: 2020 T4
| Identifier le potentiel fiscal agricole de la DME | DME | bar: 2020 T4
| Constituer un repertoire fiable des entreprises agricoles | DME | bar: 2020 T4
| Informer et sensibiliser les contribuables relevant du secteur agricole | DME | bar: 2020 T4
| élaborer un programme de contrôle des entreprises agricoles | DME | bar: 2020 T4
| Former les agents sur les procedures de recensement du secteur agricole | CF | SDOCS, DID, DRI | bar: 2019 T4
| Former les agents sur les procedures d'opérationnalisation du secteur agricole | CF | SDLFC, S/O, SDREAV | bar: 2019 T4
| Elaborer le plan de communication interne et externe sur les entreprises agricoles fiscalisées | CC | Structures de recettes | bar: 2019 T3
| Diffuser les textes adoptés sur les entreprises agricoles fiscalisés | CC | SDLFC | bar: 2019 T3
| Diffuser le calendrier de formation sur les textes adoptés sur les prix de transfert | CC | CF | bar: 2019 T3
| Élaborer un programme d’action annuel intégrant tous les aspects de recherche : collecte, analyse des données (recoupement avec les déclarations) dans SIGTAS, vérifications et suivi) | SDREAV | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Collecte des renseignements 2016 et 2017 sur les clients et fournisseurs des plus grandes entreprises qui n'ont pas déposé spontanément ces renseignements et saisie des plus importants (à partir de 10 millions) | SDREAV | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| En collaboration avec les services opérationnels, localiser les opérateurs non immatriculés et non localisés pour lesquels la DRE dispose des renseignements à partir des sources; toujours privilégier les renseignements les plus importants | SDREAV | structures de recettes | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Elaborer la communication verbale sur les conclusions de l'étude sur la fiscalisation du secteur agricole | SDLFC (Chef Division Législation fiscale) | bar: 2019 T3
| Mettre en œuvre les recommandations de l'étude sur la fiscalisation du secteur agricole | SDLFC (Chef Division Législation fiscale) | bar: 2020 T2
| Former, les agents aux procedures de recensement des activités agricoles | DRI | CF | bar: 2019 T3 to 2020 T1
| Sensibiliser et informer les entreprises relevant du secteur agricole | DRI
| Identifier le fiscal agricole de la DRI | Chef centre
| Recenser les entreprises agricoles | C/des Impôts | bar: 2020 T1
| Constituer un repertoire fiable des entreprises agricoles | CI
| Mettre en œuvre les recommandations relatives aux entreprises agricoles | DRI | bar: 2020 T1

## Extrant 1.1.3
Plan opérationnel de la DGI 2015-2017
Résultat intermédiaire 2: Gestion performante dans toutes les structures de la DGI
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 1.1 : Politique fiscale structurée sur les nouveaux secteurs
Extrant 1.1.3: Commerce électronique maitrisé
Indicateur de résultat : Types de contrôle utilisés à la DGI et nombre de contrôle effectué à la DGI
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| former les agents sur les procedures du commerce électronique | CF | S/O, SDREAV, SDOCS | bar: 2019 T4
| Elaborer le plan de communication interne et externe sur le commerce électronique | CC | SDLFC-structures | bar: 2019 T2
| Diffuser les textes adoptés sur les commerces électroniques | CC | SDLFC-Structures | bar: 2019 T2
| Diffuser le calendrier de formation sur le commerce électronique | CC | CF | bar: 2019 T2
| Effectuer un voyage d'études dans un pays qui a l'expérience de la taxation du commerce électronique au bénéfice des cadres de la CPF et de la SDLFC | CPF | SDLFC | bar: 2019 T3
| Organiser une réunion de restitution des résultats du voyage d'étude CPF/SDLFC à l'intention de l'équipe de management de la DGI | CPF | SDLFC | bar: 2019 T4
| Organiser une réunion d'échange DGI/DGD/DNDC sur la taxation du commerce en ligne | CPF | SDLFC | bar: 2019 T4
| Proposer la realisation d'une étude pour faire l'état des lieux sur le commerce en ligne | CPF | SDLFC | bar: 2019 T4
| Proposer un projet de taxation du commerce en ligne | CPF | SDLFC | bar: 2019 T4
| Elaborer des politiques fiscales en la matière | CPF | SDLFC
| Mettre en place un cadre législatif et organisationnel pour les échanges internationaux électroniques | SDLFC | CPF
| Elaborer les procédures de taxation du commerce électronique | SDOCS | CPF
| Valider l'étude sur la fiscalisation du commerce électronique | SDLFC (Chef Division Législation fiscale) | bar: 2019 T4
| Elaborer la communication verbale sur les conclusions de l'étude sur le commerce électronique | SDLFC (Chef Division Législation fiscale) | bar: 2020 T1
| Mettre en œuvre les recommandations de l'étude sur la fiscalisation du commerce électronique | SDLFC (Chef Division Législation fiscale) | bar: 2020 T3
| Elaborer les textes fiscaux applicables au commerce électronique | SDLFC (Chef Division Législation fiscale)

## Extrant 1.1.4
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat immédiat 2.1 : Les nouvelles technologies dans le système de gestion des impôts et de l’information sont optimisées
Extrant 1.1.4: Prise en compte du secteur informel améliorée
Indicateur de résultat: Nombre de nouvaux contribuables identifiés DGI; Mise en œuvre des recommandations de l'étude sur le secteur informel; Evolution du transfert de l'informel vers le formel
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Mettre en oeuvre les recommandations concernant le secteur de l'orpaillage (sous forme d'activités) | DME
| Former les agents en recensement du secteur informel | CF | S/O, SDOCS, SDI | bar: 2019 T4
| former les agents sur la maîtrise du secteur informel | CF | S/O, SDOCS
| Former les agents sur les procedures d'imposition du secteur informel | CF | SDI, S/O, SDOCS | bar: 2019 T4
| Elaborer le plan de communication interne et externe sur le secteur informel | CC | DID | bar: 2019 T2
| Diffuser les textes adopté sur le secteur informel | CC | DID | bar: 2019 T2
| Diffuser le calendrier de formation sur le secteur informel | CC | CF-Structures | bar: 2019 T2
| Mobiliser en interne des competences techniques ciblees pour le suivi de certains secteurs d activite dont les caracteristiques technologiques ou autres rendent difficile le contrôle (telephonie finances extraction miniere etc) | SDRAEV | bar: 2019 T3
| Reactiver la cooperation entre la DGI et la DGD par la mise en place de comité de pilotage et d'évaluation conjoint périodique | SDRAEV | bar: 2019 T4
| Programmer les enquêtes en commun sur des thèmes d'interêts convergents | SDRAEV | bar: 2019 T4
| Réaliser et cordonner les opérations de contrôle externe pour mieux lutter contre la fraude | SDRAEV | bar: 2019 T4
| Validation de l'étude sur le secteur informel | SDLFC (Chef Division Législation fiscale)
| Elaborer la communication verbale sur les conclusions de l'étude sur la fiscalisation du secteur informel | SDLFC (Chef Division Législation fiscale)
| Mettre en œuvre les recommandations de l'étude sur la fiscalisation du secteur informel | SDLFC (Chef Division Législation fiscale)
| Recenser et immatriculer les contribuables relévant du secteur informel | Chef de Centre | bar: 2019 T3
| Sensibiliser et informer les contribuables sur leur obligations fiscales | Chef de Centre | bar: 2019 T3
| Suivre les déclarations des contribuables | Chef de Centre | bar: 2019 T4
| Relancer et taxer d'office les défaillants | Chef de Centre | bar: 2019 T4
| Former les agents aux procedures de fiscalisation du secteur informel (d'orpaillage par exemple) | DRI | CF | bar: 2019 T1 to 2019 T2
| Recenser les orpailleurs traditionnels des localités | CI | bar: 2019 T1 to 2019 T2
| Recenser et immatriculer les contribuables relevant du secteur informel | CI | bar: 2019 T2
| Sensibiliser les contribuables du secteur informel sur leurs obligations | DRI/CI | CF | bar: 2019 T1 to 2019 T3; 2020 T1
Elaborer des programmes de poursuite | bar: 2019 T1 to 2019 T3; 2020 T1
| Relancer et taxer d'office les defaillants | CI

## Extrant 1.1.5
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 1.1 : Politique fiscale structurée sur les nouveaux secteurs
Extrant 1.1.5: Déconcentration des services poursuivie
Indicateur de résultat :Nombre de services deconcentrés |  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Elaborer le plan de communication interne et externe sur les services déconcentrés | CC | Structures de recettes | bar: 2019 T4
| Diffuser les textes adoptés sur la déconcentration | CC | Structures de recettes | bar: 2019 T4
| identification des nouveaux centres à créer dans les nouvelles régions et à Bamako. | SDOCS | CAGE | bar: 2019 T4
| élaboration du plan de mise en œuvre pour le redeploiement des services déconcentrés. | SDOCS | CAGE | bar: 2020 T1
| supervision du transfert des dossiers physiques de la DME vers les CIME. | SDOCS | SDI | bar: 2019 T4
| Constituer des équipes de poursuite suivant les quartiers et sous forme de brigade | Chef de Centre | bar: 2019 T2
| Elaborer et repartir les programme de Poursuite entre les brigades | Receveur
| Suivre l'xecution du programme de poursuite | Receveur

## Extrant 1.2.1
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Resultat 1.2: Renforcement optimisé des activités de vérification (contrôle fiscal) d'enquête et recherches
Extrant 1.2.1: Réorganisation de la SDREAV effectuée
Indicateur de résultat: Nombre de divisions créées; Disponibilité d'un plan de réorganisation de la SDRAEV
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Renforcer les capacités des agents de la recherche | CF | SDI, SDOCS, SDREAV, S/O | bar: 2019 T4
| Former les agents sur les procedures d'enquête et de filature | CF | SDI, SDOCS, SDREAV, S/O | bar: 2019 T4
| Evaluer le nombre de vérificateurs nécessaires à la DRV-DID | DID | CAGE-DAGEC
| Evaluer les équipements nécessaires à leur installation | DID | CAGE-DAGEC
| Concevoir un mecanisme de suivi de activités de vérification à la DRV-DID | DID | centres DID
| Réviser ajuster les methodes de vérification pour adapter la dgi au contexte de diffision des comptabilites informatise | SDREAV | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Élaborer un programme de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale | SDREAV | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Identifier les secteurs d’activités économiques à haut risque fiscal et programmer des contrôles systématiques | SDREAV | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Réorienter le contrôle qualité des vérifications vers l’analyse des résultats | SDREAV | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Mettre en place une strategie de mise en surveillance thematique du contibuable | SDREAV | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Améliorer le contrôle-qualité des opérations de contrôle fiscal en ne soumettant à la révision que les dossiers répondant à des critères prédéfinis | SDREAV | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Adopter une politique de signature de convention d'échange de materialiser d'information avec d'autres organisme publique et privés | SDREAV | bar: 2020 T1
| Créer un fichier des associes des personnes morales | SDREAV | bar: 2019 T4
| Optimiser des plates formes d'echanges des donnés avec la DGD LA DGB ET LA DGTCP | SDREAV | bar: 2020 T1
| Créer un fichier des operateurs a risque | SDREAV | bar: 2019 T4
| Elaborer un plan d'action pour structurer la création de la division enquête | SDREAV | bar: 2020 T2
| Mettre en œuvre un mécanisme de traitement automatisé des données de l'infocentre | SDREAV | bar: 2020 T1

## Extrant 1.2.2
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Resultat 1.2: Renforcement optimisé des activités de vérification (contrôle fiscal) d'enquête et recherches
Extrant 1.2.2: Les structures d'assiettes renforcées en vérificateurs disposant de capacités d'observation, de compréhension et d'analyse
Indicateur de résultat :Nombre de vérificateurs de qualités mis à la disposition des structures
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Evaluer le nombre de vérificateurs nécessaires aux structures d'assiettes des Centres | SDOCS | Toutes structures
| Evaluer les équipements nécessaires à leur installation | CAGE | DAGEC
| Concevoir un mecanisme de suivi de activités de coaching des gestionnaires par les vérificateurs en renforcement de capacité d'observation, de compréhension et d'analyse des états financiers et des déclaraions déposés | Responsables de structure opérationnelle
| Doter la Division Vérification en personnel suffisant | DID | bar: 2019 T2
| Renforcer les capacités des vérificateurs par le biais d'une formation continue | DID | CF | bar: 2019 T2
| Evaluer les perfomances des vérificateurs | DID | bar: 2019 T4
| Nommer des vérificateurs dans les Centres des Impôts | DRI | bar: 2020 T1 to 2020 T2
| Former les vérificateurs | DRI | CF | bar: 2020 T1 to 2020 T2

## Extrant 2.1.1
2.3.1
Plan opérationnel de la DGI 2015-2017
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.1: Maîtrise confirmée de SIGTAS
Extrant 2.1.1: Méthodes standardisées pour le toilettage et le maintien des données sur les contribuables appliquées
Indicateur de résultat : Methode standardisée disponible et utilisée; Nombre de toilettages effectué
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Renforcer la compétence des agents sur l'application des méthodes standardisées | DGE | SDI
| Concevoir un mecanisme de suivi du toilettage et du mainten intégral des données nettoyées sur les contribuables par des gestionnaires | DGE | SDI, SDLFC
| Définir une méthode standardisée pour le toilettage des données dans SIGTAS ( approche DGE) ; | DGE | bar: 2020 T1
| Mettre en place une équipe d' agents capables d'assurer le travail; | DGE | SDI | bar: 2020 T1
| Donner des privilèves à l'équipe; |  | SDI | bar: 2020 T1
| limiler les périodes à toilleter dans le temps(5 derniéres années); |  | SDI | bar: 2020 T1
| Nettoyer les comptes d'impôts des contribuables | DGE | bar: 2020 T1
| Élaborer une méthode standardisée pour le suivi des données sur le contribuable (référence à l'approche de la DGE) | DME | SDI | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| renforcer la compétence des agents sue l'application des méthodes standardisées | DME | SDI | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Concevoir un mecanisme de suivi du toilettage et du mainten intégral des données nettoyées sur les contribuables par les des gestionnaires | DME | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Mettre à jour la base des données sur les contribuables | DME | SDI | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Determiner avec précision les restes à recouvrer | DME | SDI, SDLFC | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Identification des erreurs d'emissions et des trop perçus | DME | SDI | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Proceder au toiletage suivant la methode standarisée | DME | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| prendre des dispositions pour maintenir la base des données assainies | DME | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Calculer tous les rôles d'impositon | DME | SDI | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Editer la liste des erreurs d'émissions | DME | SDI | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Coriiger les erreurs d'emissions | DME | SDI | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Former les agents de la DGI sur l'application des méthodes standardisées de gestion de portefeuille (contribuables) | CF | S/O, SDOCS | bar: 2019 T4
| Diffuser les methodes standardisées auprès du personnel | CC | SDI | bar: 2019 T3
| élaborer un quetionnnaire de sondage sur l'appropriation des methodes standardisées | CC | SDI, SDLFC | bar: 2019 T3
| renforcer la compétence des agents sue l'application des méthodes standardisées | Structures de recettes | SDI | bar: 2019 T3
| Concevoir un mecanisme de suivi du toilettage et du mainten intégral des données nettoyées sur les contribuables par les des gestionnaires, | Structures de recettes | bar: 2019 T3
| Suivi de la qualité de nettoyage des données et faire des recommandations(CS) | SDOCS | SDI | bar: 2019 T1 to 2021 T4
élaboration des processus et procédures standardisés pour le toiletage des données.
| définition du cadre et les limites fonctionnelles et déontologiques de l'assistance aux entreprises et compléter l'instruction en vigueur | SDOCS | bar: 2019 T4
| Calculer tous les rôles d'impositon | Chef de centre | SDI | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Editer la liste des erreurs d'émissions | Chef de centre | SDI | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Coriiger les erreurs d'emissions | Chef de centre | SDI | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Créer un annuaire en ligne pour la mise à jour en temps réel des informations personnelles du contribuable | DRI - CI | SDI | bar: 2020 T1
| Prevoir l'utilisation de l'ensemble des moyens de communication ( tel courrier electronique, adresse postale ...) pour la transmission du courrier destiné au contribuable | DRI - CI | SDI, SDLFC | bar: 2020 T1

## Extrant 2.1.2
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.1: Maîtrise confirmée de SIGTAS
Extrant 2.1.2: Renforcement des compétences des agents sur SIGTAS effectué
Indicateur de résultat : Nombre d'agents formés selon le genre
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Organiser des rencontres thématiques par poste de travail avec les services opérationnels | SDI | DGE,DME,DID, DRI
| Livré toutes les fonctionnalités de sigtas | SDI
| Former les agents des strutures d'assiette et de recettes en maîtrise du SIGTAS et des procédures par processus (incluant les chefs des centres et les chefs des structures) | CF | SDI, SDOCS, S/O | bar: 2019 T4
| Former les chefs de structure sur le contrôle interne dans SIGTAS (premier niveau) | CF | SDI, SDOCS TTES ST | bar: 2019 T4
SDI
| Former les agents du contentieux sur SIGTAS et sur les procédures | CF | SDI, SDOCS,SDLFC, DGE, DME, DID, DRI | bar: 2019 T4
| Former les agents de la vérification sur les procédures dans SIGTAS | CF | SDI, SDOCS, S/O, SDREAV | bar: 2019 T2
| Former les agents des structures de soutien sur SIGTAS et sur les procédures | CF | SDI, SDOCS, SA | bar: 2019 T4
| Diffuser la liste des agents à former | CC | bar: 2019 T3
| Diffuser le calendrier de formation des agents | CC | bar: 2019 T3
| Former les agents concernés sur la maitrise du SIGTAS et des procédures par processus | DRI - CF | SDI, SDOCS
| Former les chefs de structures sur le contrôle de premier niveau dans SIGTAS | DRI - CF | SDI, SDOCS

## Extrant 2.1.3
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.1: Maîtrise confirmée de SIGTAS
Extrant 2.1.3 : Suivi de l'audit interne à distance dans SIGTAS exécuté
Indicateur de résultat : Nombre de structures contrôlées à distance; Nombre de disfonctionnements identifiés et disponibles; Nombre de rapports d'audit à distance
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Former les cadres de la SDOCS aux procedures d'extraction et d'interprétation des rapports (indicateur de performance) | CF | SDI, SDOCS, S/O, SDREAV | bar: 2019 T4
Evaluation de la performance des indicateurs de gestion et faire les recommadations
| nécessaires(DOM) | SDOCS | CPS/SDI | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Evaluation des indicateurs de performance et faire les recommadations (DOM) | SDOCS | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Suivi de la mise en œuvre des recommandations des missions de contrôle interne(CS) | SDOCS | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Constitution et la mise à jour des dossiers permanents sur chaque structure auditée | SDOCS | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Assurance des passations de services en sus des activités à distance (DOM) | SDOCS | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Mettre en place un groupe de travail coordonné par la SDREAV pour definir les criteres d analyse des donnees et de mise en evidence des incoherences et invraisembleances (cf document remis par la mission FMI en avril 2017) |  | SDREAV | bar: 2019 T3 to 2019 T4

## Extrant 2.2.1
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.2: Amélioration accentuée de l'immatricuation des contribuables dans SIGTAS
Extrant 2.2.1: Gestion de l'immatriculation du contribuable améliorée
Indicateur de résultat : Base de données dans SIGTAS 3.0
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Racourcir le delai de traitement des demandes d'immatriculations | DGE | bar: 2020 T1
| Vérifier les renseignents fournis par le demandeur de NIF | DGE | bar: 2020 T1
| Appliquer rigoureusement la procédure d'immatriculation dans SIGTAS | DGE | bar: 2020 T1
| Renforcer la capacités des agents sur les procedures d'immatriculation d'un contribuable | CF | SDI, SDOCS, TTES ST OP | bar: 2019 T4
| Diffuser la stratégie d'immatriculation du contribuable adoptée | CC | SDI | bar: 2019 T4
| développer et mettre en application, en accord avec le guichet unique d'API Mali, une procédure d'immatriculation en ligne plus rapide et accessible, moins onéreuse, avec possibilité de joindre les pièces justificatives requises en ligne | SDOCS | SDI | bar: 2021 T2
| organiser des rencontres périodiques entre les partenaires de l'immatriculation pour échanger sur les difficultés de fonctionnement perçues. | SDOCS | SDI | bar: 2020 T1
| Racourcir le delai de traitement des demandes d'immatriculations | Chef de centre | bar: 2019 T1
| Vérifier les renseignents fournis par le demandeur de NIF | Chef de centre | bar: 2019 T1
| Appliquer rigoureusement la procédure d'immatriculation dans SIGTAS | Chef de centre | SDI, SDOCS | bar: 2019 T1
| Former les agents du BAC et du recensement aux procédures d'immatriculation ameliorées | DRI | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Raccourcir le delai de traitement des demandes d'immatriculation | DRI
| Verifier les renseignements fournis par les demandeurs du NIF | DRI
| Appliquer rigoureusement la procédure d'immatriculation dans SIGTAS | DRI - CI | bar: 2019 T3 to 2019 T4

## Extrant 2.2.2
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.2: Amélioration accentuée de l'immatricuation des contribuables dans SIGTAS
Extrant 2.2.2: Transfert du NIF vers le NINA effectué
Indicateur de résultat : Commission du transfert du NIF vers le NINA
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Interconnecter la structure qui créé le NINA avec les services utilisateurs | SDI | CAISFF - API
| Attribuer un NINA à tous les contribuables déjà identifiés par un NIF | SDI | API
| Procéder au chargement du NINA dans les applications informatiques des services utilisateurs | SDI | API
| Informer les contribuables du transfert du NIF vers le NINA | CC | SDI - API

## Extrant 2.3.1
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Rultat attendu 2.3: Changement constaté dans la prise en charge de la gestion des exonérations fiscales et des émissions des impôts dans SIGTAS
Extrant 2.3.1: Plan d'encadrement des exonérations fiscales adopté
Indicateur de résultat: Nombre, Montant, Nature et source des exonérations
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2017
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Produire trimestriellement la situation de la dépense fiscale | DGE
| Suivre à la lettre les recommandations de la CPF en matière de gestion des exonerations | DME | CPF | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Faire le point des exonérations fiscales | DME | CPF | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Mettre en place une unité de gestion et de suivi des exonerations fiscales | DME | CPF | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Elaborer le rapport sur les exonérations dans sigtas | SDI | sttucture de recette en appui SDFL CPF
| former les agents sur la rationnalisation dans l'octroi des exonérations | CF | S/O, SDLFC, SDI | bar: 2019 T4
| Elaborer la stratégie d'encadrement des exonérations | SDLFC | SDI | bar: 2019 T4
| Diffuser la liste des agents à former à la prise en charge des exonérations dans SIGTAS | SDLFC | CPF-CC | bar: 2019 T4
| Diffuser le calendrier des agents à former à la prise en charge des exonérations dans SIGTAS | SDLFC | CPF-CC | bar: 2019 T4
| Elaborer le rapport sur les exonérations dans SIGTAS | SDOCS | Structures de recettes
| Produire le rapport sur les dépenses fiscales au titre de l'année 2018 | CPF | bar: 2019 T1
| Valider le rapport sur les dépenses fiscales au titre de l'année 2018 par le Comité Technique d'Elaboration des rapports sur la dépense fiscale | CPF | bar: 2019 T1
| Produire le rapport sur les dépenses fiscales au titre du 1er Trimestre 2019 | CPF | bar: 2019 T2
| Produire le rapport sur les dépenses fiscales au titre du 2ème Trimestre 2019 | CPF | bar: 2019 T3
| Produire le rapport sur les dépenses fiscales au titre du 3ème Trimestre 2019 | CPF | bar: 2019 T4
| Produire le rapport sur les dépenses fiscales au titre du 4ème Trimestre 2019 | CPF | bar: 2020 T1
| Actualiser la matrice des exonérations fiscales (révision du système fiscal de référence) | CPF | bar: 2019 T4 to 2020 T1
| Produire le rapport sur les dépenses fiscales au titre de l'année 2019 | CPF | bar: 2020 T2
| Valider le rapport sur les dépenses fiscales au titre de l'année 2019 par le Comité Technique d'Elaboration des rapports sur la dépense fiscale | CPF | bar: 2020 T2
| Soumettre au taux reduit de la TVA, certains produits | Chef Division Législation fiscale | bar: 2020 T4
| Asseoir une véritable fiscalité foncière | Chef Division Législation fiscale
| Elaborer la stratégie d'encadrement des exonérations | Chef Division Législation fiscale | CPF | bar: 2019 T4
| Informatiser l'octroi des exonérations fiscales | Chef Division Législation fiscale | CPF
| Faire le point de la mise en œuvre du dispositif régissant les exonérations fiscales et douanières | Chef Division Législation fiscale | CPF | bar: 2019 T4
| Valider le projet de guide de contrôle des sociétés minières | Chef Division Législation fiscale | CPF | bar: 2019 T4

## Extrant 2.3.2
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Rultat attendu 2.3: Changement constaté dans la prise en charge de la gestion des exonérations fiscales et des émissions des impôts dans SIGTAS
Extrant 2.3.2: Prise en charge des erreurs emissions effectuée
Indicateur de résultat: Nombre d'emissions corrigées
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2017
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Editer la liste des erreurs d'émission | DGE
| Corriger les erreurs d'emission | DGE
| Prendre en charge les erreurs d'émission corrigées | DGE
| Prendre en charge les erreurs d'émission constatées dans SIGTAS | DME | SDI
| Elaborer un rapport sur les erreurs corrigées | DME | SDI
| Diligenter la correction les erreurs emissions constatées, | DME | SDI | bar: 2019 T1
| Former les agents à la correction des émissions dans SIGTAS/redressement | CF | S/O, SDI, SDOCS | bar: 2019 T4
| Elaborer la liste des agents à former sur la correction des erreurs dans SIGTAS | CF | Toutes structures de recettes-SDI | bar: 2019 T4
| Diffuser le calendrier des agents à former à la correction des émissions dans SIGTAS | CC | CC-Structures de recettes | bar: 2019 T4
| Prendre en charge les erreurs d'émission constatées dans SIGTAS | Toutes structures de recettes | Structures de recettes-SDOCS | bar: 2019 T4
| Elaborer un rapport sur les erreurs corrigées | Toutes structures de recettes | Structures de recettes-SDOCS | bar: 2019 T4
| Editer la liste des erreurs d'émissions | Chef de centre | SDI | bar: 2019 T1
| Corriger les erreurs d'emissions | Chef de centre | SDI | bar: 2019 T2
| Prendre en charge les erreurs d'émissions corrigées | Receveur | bar: 2019 T2

## Extrant 2.4.1
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.4: Recouvrement amélioré des impôts
Extrant 2.4.1: Mise à jour des méthodes de recouvrement complétée
Indicateur de résultat: Rapport d'études sur les methodes
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Former les agents sur l'utilisation du tableau de bord du recouvrement | CF | CPS, SDI, SDOCS, S/O | bar: 2019 T4
| Créer par amendement de la loi sur la réforme organisationnelle une structure centralisée | DG | MEF
| Diffuser les méthodes de recouvrement adoptées | CC | SDREAV-Wague | bar: 2019 T4
| actualisation des méthodes de recouvrement | SDOCS | SO | bar: 2019 T1
| révision de la procédure de remise du quitus fiscal. | SDOCS | SO | bar: 2019 T3

## Extrant 2.5.1
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.5: Optimisation des nouvelles technologies dans la gestion des impôts
Extrant 2.5.1: Systèmes informatiques fonctionnels
Indicateur de résultat : Nombre de pannes signalées
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Adapter l'infrastructure réseau | SDI | CAGE
| Faire le diagnostic de l'infrastruture réseau | SDI | CAGE
| Mettre en œuvre les recommandations du diagnostic | SDI | CAGE
| Adapter l'infrastructure télécom | SDI | CAGE
| Faire le diagnostic de l'infrastruture télécom | SDI | CAGE
| Mettre en œuvre les recommandations du diagnostic | SDI | CAGE
| Mettre à niveau la salle serveur | SDI | CAGE
| Diagnostiquer la salle serveur | SDI | CAGE
| Mettre en œuvre les recommandations du diagnostic | SDI | CAGE
| informer les agents sur la mise en production des nouvelles fonctions de SIGTAS | CC | SDI-WAGUE
| diffuser le caelendrier de formation des agents sur SIGTAS | CC | SDI-WAGUE
| évaluer l'appropriation des nouvelles fonctions SIGTAS à travers un sondage | CC | SDI-WAGUE
| Élaboration d’une stratégie de contrôle interne | SDREAV | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Adopter un mécanisme de contrôle des données | SDREAV | bar: 2019 T3 to 2019 T4

## Extrant 2.5.2
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.5: Optimisation des nouvelles technologies dans la gestion des impôts
Extrant 2.5.2: Informatisation des structures complétées
Indicateur de résultat : Nombre de sites connectés au réseau de la DGI; Nombre d'agents formés en tenant compte du genre; % de services dotés en équipements et Mesures d'accompagnement des agents
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Connecter les sites de Koulikoro,Sikasso, Bougouni,Koutiala et Niono | SDI | CAGE | bar: 2019 T3
| Mettre en place les données de base | SDI | DRI | bar: 2019 T3
| Configurer et installer les équipements | SDI | CAGE | bar: 2019 T3
| Former les utilisateurs | SDI | CF | bar: 2019 T4
| Démarrer la production | SDI | SDI | bar: 2019 T4
| Elaborer un plan de communication sur l'informatisation des structures concernées | CC | SDI-Structure concernée | bar: 2019 T4
| Diffuser la stratégie d'extension de l'informatisation des structures retenues | CC | SDI | bar: 2019 T4
| Diffuser la liste des agents à former aux procédures | CC | SDI-CF-Structure concernée | bar: 2019 T4
| Diffuser le calendrier de formation des agents | CC | CF | bar: 2019 T4
| Diffuser les actualités relatives à l'informatisation des structures concernées | CC | SDI | bar: 2019 T4

## Extrant 2.61
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.6: Gestion optimisée des dossiers de réclamation en contentieux
Extrant 2.6.1: Gestion du délai de traitement d'une réclamation améliorée
Indicateur de résultat : Nombre de reclamations traitées dans le délai; Nombre de réclamations conformes (pièces obligatoires) enregistrée dans SIGTAS
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Mettre un mecanisme de prise en charge des stocks de DO dans les structures | DGE | SDLFC
| Evaluer la prise en charge des anciens stocks par les structures | DGE
| Former les agents sur les procedures de traitement des dossiers de reclamation | DGE
| Racourcir les délais de traitement des réclamations | DGE
| Appliquer rigoureusement les procédures approuvées en matière de réclamation | DGE
| Donner une suite diligente aux demandes deposées par les contribuables | DGE
| Actualiser les normes de traitement des dossiers réclamations | DME | SDLFC
| Corriger systématiquement les erreurs d'emission avant toute plainte des contribuables | DME | SDLFC | bar: 2019 T1
| Evaluer les stocks de DO par structure | DME | SDLFC | bar: 2019 T4
| Mettre un mecanisme de prise en charge des stocks de DO dans les structures | DME | SDLFC | bar: 2019 T3
| Evaluer la prise en charge des anciens stocks par les structures | DME | SDLFC | bar: 2019 T1
| Former les agents sur les procedures de traitement des dossiers de reclamation | CF | S/O, DCF, SDLFC, SDI, SDOCS | bar: 2019 T4
| Actualiser les normes de traitement des dossiers réclamations | SDLFC Structures | SDOCS-Structures de recettes
| Corriger systématiquement les erreurs d'emission avant toute plainte des contribuables | Structures de recettes | SDLFC-SDOCS
| Evaluer les stocks de DO par structure | Structures de recettes | SDLFC-SDOCS
| Mettre un mecanisme de prise en charge des stocks de DO dans les structures | Structures de recettes | SDLFC-SDOCS
| Evaluer la prise en charge des anciens stocks par les structures | Structures de recettes | SDLFC-SDOCS
| valider les normes actualisées de traitement des dossiers de réclamation | DGI | Toutes structures
| diffuser les normes actualisées validées (interne et externe) | CC | Wague
| élaborer un plan de communication sur les normes actualisées | CC | DAGEC
| mettre en œuvre le plan de communication sur les normes | CC | CAGE-DAGEC
| Traiter les réclamations des contribuables dans les délais légaux | Chef Division Contentieux fiscal | Structures de recettes | bar: 2019 T4
| Répartir le temps de traitement des réclamations entre les intervenants | Chef Division Contentieux fiscal | Structures de recettes | bar: 2019 T4
| Racourcir les délais de traitement des réclamations | DCF-DID | CID | bar: 2019 T1
| Appliquer rigoureusement les procédures approuvées en matière de réclamation | DCF-DID | CID | bar: 2019 T1
| Donner une suite diligente aux demandes deposées par les contribuables | DCF-DID | CID | bar: 2019 T1
| Appliquer rigoureusement les procedures approuvées en matière de réclamation | DCF/DRI
| Corriger systematiquement les erreurs d'emission avant toute plainte des contribuables | DCF/DRI
| Evaluer les stocks de DO par structure | DCF/DRI
| Mettre un mécanisme de prise en charge des stocks de DO dans les structures | DCF/DRI
| Raccourcir le délai de traitement des réclamations | DCF/DRI
DCF/DRI

## Extrant 2.7.1
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.7: Modernisation effective des services aux contribuables
Extrant 2.7.1: Compétences et capacités des agents du BAC développées selon le genre
Indicateur de résultat : Nombre d'agents formés H/F
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| former les agents du BAC sur l'accueil, l'assistance et la communication en tenant compte du genre | CF | CC, TTES ST, SDI, SDOCS | bar: 2019 T4
| former les agents du BAC sur SIGTAS et sur les procedures | CF | SDI, SDOCS, S/O | bar: 2019 T4
| Elaborer le plan de communication interne auprès des agents du BAC | CC | Toutes structures
| Diffuser le calendrier de formation des agents | CC | Wague
| Elaborer la liste des agents à former | CF | Toutes structures
| Diffuser la liste des agents à former à la gestion des BAC | CC | Wague
| valoriser la fonction services aux contribuables (agents du BAC) | DGI | CAGE-DAGEC
| évaluer la performance des BAC | SDOCS | SO

## Extrant 2.7.2
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.7: Modernisation effective des services aux contribuables
Extrant 2.7.2: Nouveaux services personnalisés aux contribuables disponibles
Indicateur du résultat : Nombre d'adhérants au service en ligne
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Elaborer le plan de communication sur les téléservices | CC | SDI, SDLFC | bar: 2019 T4
| Diffuser le calendrier de formation des agents (DME) | CC | CF | bar: 2019 T4
| Diffuser la liste des agents à former aux téléprocédures | CC | CF | bar: 2019 T4
| Améliorer les services d 'acceuil au niveau des structures | CC | CAGE-DAGEC | bar: 2019 T4
| Rendre les télé services opérationnels | SDI | CC-DGE | bar: 2019 T4
| Créer un centre d'appel incluant le traitement des courriels | SDI | CC-Structures | bar: 2019 T4
| Dématérialiser les déclarations et les mettre en ligne | SDI | CC-Structures | bar: 2019 T4
| Nouer des partenariats externes avec l'éducation et des representants de a société civie pour mener une politique à long terme de promotion du civisme fiscal | CC | CAGE-DAGEC-SDLFC | bar: 2019 T4
| Renforcer le civisme fiscal par une relation appaisée mais sans concession avec les contribuables et leurs représentants | CC | Toutes structures | bar: 2019 T4
| Renforcer le civisme fiscal par la simplification des obligations fiscales | CC | SDI,SDLFC | bar: 2019 T4
| Rechercher la transparence et l'exemplarité des pratiques de la DGI et de ses agents | CC | Toutes structures | bar: 2019 T4
| Engager une phase nouvelle de modernisation de la DGI et de ses méthodes | CC | Toutes structures | bar: 2019 T4
| Repertorier les entreprises en difficulté opérationnelle | DRI - CI | DGI
| Elaborer un plan d'action pour suivre les situations de defaillance à travers les tableaux de bord | DRI - CI | DGI
| Etablir une obligation de traitement preventif pour les potentielles defaillances | DRI - CI | DGI
| Recenser les modes d'accompagnement (analyses des comportements déclaratifs de recouvrement, de cooperation en cas de fiscal, moratoire, rapport de contrôle, reclassement …) | DRI - CI | DGI
| Relancer ou convoquer les entreprises en difficulté opérationnelle | DRI - CI | DGI
| Developper une strategie de sensibilisation et de partenariat avec les entreprises en difficultés | DRI - CI | DGI
| Elaborer avec elles un echéancier de paiement | DRI - CI | DGI
| Elaborer un plan de suivi | DRI - CI | DGI

## Extrant 2.7.3
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.7: Modernisation effective des services aux contribuables
Extrant 2.7.3: Stratégie d'accompagnement des entreprises en difficulté opérationnelle
Indicateur de résultat : Cadre d'accompagne
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Définir des critères d'entreprises en difficultés; | Structures de recettes
| Elaborer un plan de suivi des entreprises en difficultés en fonction des indicateurs de gestion | DGE
| Établir une obligation de traitement préventif pour les potentielles défaillances | DME | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Élaborer un plan d'action pour suivre les situations de défaillance à travers les tableaux de bord | DME | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Identifier les indices de détection précoce de la défaillance des entreprises | DME | DGI | bar: 2019 T1 to 2019 T2
| Recenser les structures en difficulté | DME | DGI | bar: 2019 T2
| Recenser les modes d'accompagnement (analyse des comportements déclaratifs,de recouvrement,coopération en cas de contrôle fiscal,moratoire,rapport de contrôle,reclassement…..) | DME | DGI | bar: 2019 T3
| Identifier les contribuables défaillants et celles en déficit chronique | DME | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Relancer ou convoquer les entreprises en difficulté opérationnelle | DME | bar: 2019 T2
| Développer une stratégie de sensibilisation et de partenariat avec les entreprises en difficulité | DME | MEF | bar: 2019 T2
| Convenir avec eux sur les modalités de paiement prévues par les textes, | DME | bar: 2019 T3
| Elaborer un plan de suivi des entrprises en difficulté | DME | bar: 2019 T3
| Former les agents sur le recensement des entreprises en difficulté | CF | SDI, SDOCS, S/O | bar: 2019 T4
| Identifier les indices de détection précoce de la défaillance des entreprises | Structures de recettes | DGI | bar: 2019 T4
| Recenser les structures en difficulté | Structures de recettes | DGI | bar: 2019 T4
| Recenser les modes d'accompagnement (analyse des comportements déclaratifs,de recouvrement,coopération en cas de contrôle fiscal,moratoire,rapport de contrôle,reclassement…..) | Structures de recettes | DGI | bar: 2019 T4
| Créer un comité d'appreciation du mode d'accompagnement de l'entreprise | DG | Structures de recettes | bar: 2019 T4
| informer les agents sur les indices de détection précoce de la défaillance des entreprises | CC | Structures de recettes | bar: 2019 T4
| diffuser les modes d'accompagnement retenus pour accompagner les entreprises en difficultéCC | CC | Wague | bar: 2019 T4
| évaluer la satisfaction des entreprises par rapport aux modes d'accompagnement | CC | Wague | bar: 2019 T4
| Mise à disposition des informations actualisées sur les entreprises | SDREAV
| Répertorier les contribuables en difficulté opérationnelle | Chef du Centre | bar: 2019 T2
| Relancer ou convoquer les entreprises en difficulté opérationnelle | Chef du Centre | bar: 2019 T2
| Développer une stratégie de sensibilisation et de parténariat avec les entreprises en difficulté | Chef du Centre | bar: 2019 T2
| Convenir avec elles d'un écheancier de paiement | Chef du Centre | bar: 2019 T2
| Elaborer un plan de suivi des entreprises en difficultés opérationnelle | Chef du Centre | bar: 2019 T3

## Extrant 2.7.4
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.7: Modernisation effective des services aux contribuables
Extrant 2.7.4: Sécurisation et organisation de l'assistance comptable en entreprise (CGA, experts comptables, commissaires aux comptes) effectives
Indicateur de résultat : Disponibilité d'un cadre de partenariat
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Faire l'état des lieux des Centres de gestion agréés (CGA) | SDREAV | Tous acteurs concernés | bar: 2019 T4
| Organiser une rencontre entre les différents acteurs intervenant dans l'opérationalisation des CGA | DGI | Tous acteurs concernés | bar: 2019 T4
| Rendre les CGA opérationnels | DGI | Tous acteurs concernés | bar: 2019 T4
| Elaborer différentes conventions avec les différents acteurs( CCIM, ONECCA…..) | SDLFC | Tous acteurs concernés | bar: 2019 T4
| faire l'etat des lieux des centres de gestion agrees (CGA) | SDRAEV | TOUS LES ACTEURS CONCERNES | bar: 2020 T1
| Mettre en œuvre les recommandations en developpant le partenariat entre CGA et DGI pour un civisme fiscal accru | SDRAEV | SDOCS | bar: 2020 T1
| Révision le texte de création des CGA | Chef Division Législation fiscale | bar: 2020 T2
| Elaborer différentes conventions avec les différents acteurs (CCIM, ONECCA…..) | Chef Division Législation fiscale | Toutes structures concernées
| Instituer la procédure de certification des états financiers | Chef Division Législation fiscale | ONECCA/ CNPM | bar: 2019 T4
| Evaluer les activités des centres de gestion agréé et mesurer leur contribution à la promotion au civisme fiscal | DRI/DRV
| Mettre à jour la pratique d'agrement pour la rendre plus rigoureuse | CI

## Extrant 2.7.5
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 2.7: Modernisation effective des services aux contribuables
Extrant 2.7.5: Téléservices opérationnels
Indicateur de résultat : Nombre d'opérations effectuées en ligne
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Implementer les télédéclarations et les téléconsultations | SDI | DGE,DME,DID, DRI | bar: 2019 T1
| Former les agents et les contribuables sur les télédéclarations et les téléconsultations | SDI | DGE,DME,DID, DRI | bar: 2019 T2
| Mettre en production les télédéclarations et les téléconsultations | SDI | DGE,DME,DID, DRI | bar: 2019 T2
| Rendre la télé service opérationnels | SDI | CC ET DGE | bar: 2019 T2
| Former les agents de la DGI sur l'utilisation des téléservices | CF | SDOCS, DGE, SDI, S/O | bar: 2019 T4
| Elaborer le plan de communication pour le lancement des téléservices | CC | Toutes structures | bar: 2019 T4
| Planifier les activités d'implementation des téléservices à la DME | SDI | CC,DME | bar: 2019 T4
| Diffuser les activités relatives à l"implantation des téléservicesà la DME | SDI | CC,DME | bar: 2019 T4
| Préparer un questionnaire de sondage en ligne pour recueillir les opinions des adhérents aux téléservices à DGE | SDI | CC,DME | bar: 2019 T4
| Evaluation des possibilités d'intégration des nouvelles technologies | SDOCS | SDI | bar: 2019 T2; 2019 T4
| Adaptation des anciennes procédures et redaction de nouvelles procédures de téléservices | SDOCS | PAMORI | bar: 2019 T1 to 2019 T4

## Extrant 2.8.1
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résulat attendu 2.8: Communication interne et externe renforcée pour favoriser les bonnes pratiques
Extrant 2.8.1: Outils de communication améliorés
Indicateur de résultat: Nombre d'outils de communication
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Former les agents sur les stratégies de communication | CF | CC, DAGEC | bar: 2019 T4
| Opérationnaliser les gestionnaires de files d'attente (GFA) dans toutes les srtuctures de la DGI | CC | CAGE-Structures | bar: 2019 T2
| Rendre fonctionnelles les adresses professionnelles de tous les agents | DGI | SDI toutes autres structures | bar: 2019 T2
| Rendre intranet un outil de motivation du personnel | DGI | CC Toutes structure | bar: 2019 T2
| Diversifier les modes de communication (Panneaux d'affichage lumineux et panneaux fixes) | CC | CAGE | bar: 2019 T2
| Elaborer un plan de communication à l'endroit des partenaire socio économiques sur la base des conventions de partenariat | CC | Toutes structures
| Actualiser les panneaux et enseignes lumineux d'identification des services de la DGI | CC | CAGE-Structures | bar: 2019 T4
| Pourvoir les postes de la cellule communication conformément au cadre organique | DGI | CAGE-CC | bar: 2019 T4
| Renforcer le partenariat avec l'ORTM,TM2, Radios de proximité à travers les conventions | DGI | CAGE-CC | bar: 2019 T4
| Elaborer une stratégie de communication interne 2019-2021 en lien avec les activités stratégiques prévues | DGI | CPS-CAGE-CC | bar: 2019 T4
| Elaborer un questionnaire de sondage du personnel sur sa satisfaction par rapport à l'image de perception de la DGI et ses services | CC | SDI toutes structures | bar: 2019 T4
| Rédiger le rapport sur l'analyse du dépouillement des questionnaires | CC | SDI toutes structures | bar: 2019 T4
| Créer un annuaire en ligne pour la mise à jour en temps réel des informations personnelles du contribuable | CC | SDI | bar: 2019 T4

## Extrant 2.8.2
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résulat attendu 2.8: Communication interne et externe renforcée pour favoriser les bonnes pratiques
Extrant 2.8.2 : Communication au personnel et aux contribuables intensifiée
Indicateur de résultat : Nombre de communications interne et externe; Nombre de supports de communications interne et externe
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Intensifier la diffusion des différents supports produits sur différents thèmes de l'impôt | CC | CAGE-DAGEC | bar: 2019 T3
| Elaborer une stratégie de communication externe 2019-2021 en lien avec les activités stratégiques prévues | CC | CPS-SDLFC | bar: 2019 T3
| Développer la communication de proximité | CC | CAGE-DAGEC | bar: 2019 T3
| Créer un cadre formel de rencontre avec les différents partenaires | CC | CAGE-DAGEC | bar: 2019 T3
| Animer activement l'intranet et l'internet | CC | CAGE-DAGEC et toutes structures | bar: 2019 T3
| Elaborer un plan de communication sur le civisme fiscal | DRI-CI
| Organisation des J.P.O aux contribuables | DRI-CI
| Créer un cadre de rencontre avec les differents partenaires | DRI-CI
| Doper la communication de proximité | DRI-CI

## Extrant 3.1.1
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 3.1: Gestion améliorée des ressources humaines
Extrant 3.1.1: Outils de gestion des ressources humaines exploités
Indicateur de résultat : Disponibilité d'outils GRH; Disponibilité d'un outils de suivi sur la progression des femmes à la DGI
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Intégrer l'activité de mise à jour des données du SIGRH des agents dans le rapport d'activité de la structure pour en améliorer le suivi | DGE | CAGE, DAGEC
| Intégrer l'activité de mise à jour sur les données du SIGRH des agents dans le rapport d'activité de la structure pour en améliorer le suivi | DME | CAGE, DAGEC | bar: 2019 T4
| Mettre régulièrement à jour le SIGRH | DME | CAGE, DAGEC | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Rédiger périodiquement un rapport sur les données du SIGRH | DME | CAGE, DAGEC | bar: 2019 T4
| Rediffuser les délégations de signature | DME | Toutes structures | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Respecter les délégations de signature adoptées | DME | Toutes structures | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Proposer un plan de renforcement des capacités des agents | DME | CAGE, DAGEC | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Instituer la gestion axée sur le resultat ( GAR) à tous les postes de travail | DME | CAGE | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Utilisation de la nouvelle version de SIGRH | Chefs de structures | CAGE, DAGEC
| Acquisition des nouvelles versions de Windev et Webdev | SDI | CAGE | bar: 2019 T3
| Formation et mise à niveau des developpeurs aux outils de developpement (Windev-Webdev) | SDI | CAGE | bar: 2019 T3
| Mise a niveau du Système Integré de gestion des ressources humaines (SIGRH, Courrier, Gestion des valeirs ) | SDI | CAGE | bar: 2019 T4
| Formation des chargés des utilisateursaux nouvelles fonctionnalités | SDI | CAGE | bar: 2019 T4
| Déploiement des nouvelles versions des différentes applications | SDI | CAGE | bar: 2019 T4
| Former les agents de la DGI sur les procedures en SIGRH | CF | SDOCSCAGE/DAGEC | bar: 2019 T4
| Déterminer les modalités d'évaluation du mérite des agents selon des critères quantitatifs ou qualitatifs | Chefs de structures | CAGE, DAGEC
| Rendre opérationnelle la nouvelle version de SIGRH | CAGE | DAGEC
| Mettre à jour les nouvelles informations se rapportant à la situation des agents | CAGE | Toutes structures
| Mettre en place des procédures de recrutement efficiente : concours, recrutements directs, transferts | CAGE | Toutes structures
| Intégrer l'activité de mise en à jour sur les données du SIGRH | CAGE | Toutes structures
| Intégrer l'activité de mise en à jour sur les données du SIGRH | CAGE | Toutes structures
| Implanter le SIGRH dans les nouvelles struectures informatisées | CAGE | Toutes structures
| Identifier les nouveaux besoins en matière d'utilisation du SIGRH | CAGE | Toutes structures
| Créer un comité de révision du plan de mobilité et de retention du personnel de la DGI | CAGE | Toutes structures
| Elaborer un outil d'évaluation du rendement des agents | CAGE | Toutes structures
| Rendre opérationnelle la nouvelle version de SIGRH | CAGE | DRH, SDOCS
| Concevoir un calendrier de départ en congé | CAGE | Toutes structures
| Rédiger un rapport périodique sur les données du SIGRH | CAGE | SDI
| Mettre régulièrement à jour le SIGRH | Chefs de structures | CAGE, DAGEC | bar: 2019 T3
| Rédiger périodiquement un rapport sur les données du SIGRH | Chefs de structures | CAGE, DAGEC | bar: 2019 T3
| Rediffuser les délégations de signature | Chefs de structures | Toutes structures | bar: 2019 T3
| Respecter les délégations de signature adoptées | Chefs de structures | Toutes structures | bar: 2019 T3
| Concevoir le calendrier des départs en congé | CAGE, DAGEC | Toutes structures | bar: 2019 T3
| Respecter le calendrier des congés annuel | CAGE, DAGEC | Toutes structures | bar: 2019 T3
| Concevoir un cadre officiel d'évaluation objective de l'agent des impôts | Chefs de structures | bar: 2019 T3
| Diffuser les information du SIGRH | CC | CAGE-Wague
| prévoir une procédure d'instruction des situations ainsi signalées dans le respect de la présomption d'innocence de l'agent; | SDOCS | CAGE | bar: 2019 T4
| Créer un comité pour le suivi de la mobilité des agents | DRI-CI | CAGE, DAGEC | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Implanter la SIGRH dans les differents structures | DRI-CI | CAGE, DAGEC | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Concevoir les calendriers de depart en congés | DRI-CI | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Respecter le calendrier des congés annuels | DAGEC | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Former les agents à la gestion du management | DAGEC | CF | bar: 2019 T3 to 2019 T4
| Former les agents à la gestion des ressources humaines au premier niveau | DAGEC | CF | bar: 2019 T3 to 2019 T4

## Extrant 3.1.2
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 3.1: Gestion améliorée des ressources humaines
Extrant 3.1.2: Évaluation des besoins des structures en ressources humaines selon les profils et les postes effectuée
Indicateur de résultat : Disponibilité d'un fichier d'évaluation des besoins en GRH en tenant compte du genre
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Déterminer les modalités d'évaluation du mérite des agents selon des critères quantitatifs ou qualitatifs | SDOCS (DOM) | CAGE
| Préparer les décisions d'affectation des agents | CAGE | DG
| Déterminer les modalités d'évaluation du mérite des agents selon des critères quantitatifs ou qualitatifs | CAGE
| Nomination à l'analyse approfondie du dossier individuel | CAGE
| Créer un comité de rélecture du plan de carrière et du statut particulier des agents | CAGE
| Adopter le plan d'interessement des agents pour tenir compte des spécificités des structures de soutien. | CAGE
| exprimer les besoins en ressources humaines | CC | SDOCS (DOM) | bar: 2019 T2
| exprimer les besoins en ressources matérielle | CC | CAGE -DG | bar: 2019 T2
| exprimer les besoins en ressources financière | CC | CAGE -DG | bar: 2019 T2

## Extrant 3.2.1
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 3.2: Professionalisme des agents renforcé
Extrant 3.2.1: Compétences et capacités des agents renforcées
Indicateur de résultat : Nombre d'agents formés H/F
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Elaborer un plan général de formation | CF | TTES ST | bar: 2019 T1
| Mettre en place un système d'évaluation des agents à l'issue des formations | CF | TTES ST | bar: 2019 T4
| Doter les structures en agents qualifiés conformément aux besoins | CAGE | structures de recettes
| Mettre en adéquation le profil des agents avec le contenu des postes de travail | CAGE | SDOCS (DOM)
| suivre et gérer les expertises des agents au niveau de la DGI. | CAGE
| Etablir un programme de mentorat. | CAGE
| diffuser le programme de formation | CC | CF-WAGUE
| diffuser la liste des agents à former | CC | CF | bar: 2019 T2
| diffuser le calendrier de la formation | CC | CF | bar: 2019 T2
| description des fiches de postes intégrant la CAGEC | SDOCS | CAGE

## Extrant 3.2.2
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 3.2: Professionalisme des agents renforcé
Extrant 3.2.2: Changement de comportement avéré des agents envers les pratiques déontologiques
Indicateur de résultat : Nombre d'agents formés et sensibilisés H/F; Rapport de premier niveau et rapport de 2ème niveau
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| élaborer le plan de communication sur le code de déontologie | CC | CF | bar: 2019 T3
| mettre en œuvre le plan de communication | CC | CAGE | bar: 2019 T3
| diffuser le rapport sur les manquements au code de déontologie | CC | SDOCS | bar: 2019 T3
| revoir le module sur le code de déontologie dans la formation initiale | SDOCS | CF | bar: 2020 T4
| Lettre circulaire de rappel sur le respect du code de déontologie | SDOCS | bar: 2019 T4

## Extrant 3.2.3
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 3.2: Professionalisme des agents renforcé
Extrant 3.2.3: Mutualisation et stabilisation des expertises mises en oeuvre
Indicateur de résultat : Nombre d'experts H/F stabilisés dans les differentes unités
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Identifier des agents comme expert potentiel selon les besoins et leur structure d'attache (exemple les unités mixtes de la DGE) | DGE
| Mettre en œuvre un mécanisme de coaching dans les structures | DGE
| Mettre un forum d'échanges d'expérience entre les agents | DGE
| Mettre en œuvre un mécanisme de coaching dans les structures | DME | Toutes structures | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Mettre un forum d'échanges d'expérience entre les agents | DME | Toutes structures | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| mettre en œuvre un mécanisme de coaching dans les structures | Tout responsable de structure | Toutes structures | bar: 2019 T4
| mettre un forum d'échanges d'expérience entre les agents | CC | Toutes structures | bar: 2019 T4
| évaluer le mecanisme mis en place | CC | Toutes structures | bar: 2019 T4
| Mettre en oeuvre un mécanisme de coaching | DRI
| Mettre un forum d'échange d'experiance entre les agents | DRI

## Extrant 4.1.1
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 4.1: Intégration démontrée de la gestion axée sur les résultats dans toutes les structures
Extrant 4.1.1: Outils standardisés de suivi et d'évaluation utilisés
Indicateur de résultat: Disponibilité doutils standarisés : rapport annuel; rapport de gestion; rapport des agents et plan annuel
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Former les agents à la GAR | CF | TTES ST | bar: 2019 T3
| diffuser les information sur les outils d'évaluation adoptés | CC | SDI | bar: 2019 T4
| la SDOCS doit bâtir un programme cohérent de contrôle interne à diffuser | SDOCS
| Préparation,proposition et mise en œuvre du programme annuel d'audit (CS) | SDOCS | bar: 2019 T1; 2020 T1; 2021 T1
| Conception et mise à jour du guide d'audit interne (CS) | SDOCS | bar: 2020 T1
| Production de rapports de surveillance à distance (CS) | SDOCS | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| cartographier les risques internes afin que les chefs des services opérationnels puissent faire le contrôle interne de premier niveau | SDOCS | bar: 2019 T2
| Elaboration et mise à jour de la cartographie des risques(CS) | SDOCS | CPS | bar: 2020 T1
| Production des rapports d'audit et en assurer le suivi (CS) | SDOCS | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Elaboration, mise à jour, tenir à disposition et diffusion des procédures | SDOCS
| en terme d'organisation et de methode de travail (DOM) | SDOCS | PAMORI | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Elaboration et mise à jour les descriptifs des poste de travail(DOM) | SDOCS | PAMORI | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Elaboration des outils de la GAR (PO,Plan de Travail,Rapports mensuels Tableau de ) bord | SDOCS
| améliorer la performance des structures | SDOCS | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| mise en place d'un dispositif de contrôle à distance | SDOCS | bar: 2019 T1
| les rapports techniques)(DOM et CS) | SDOCS | CPS | bar: 2019 T1 to 2021 T4

## Extrant 4.1.2
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 4.1: Intégration démontrée de la gestion axée sur les résultats dans toutes les structures
Extrant 4.1.2: Outils de contôle de 1er niveau et de 2 ème niveau opérationnels
Indicateur de résultat : Guide d'audit interne; Disponibilité du plan annuel des fmissions
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Former les agents sur les outils existants et nouveaux | CF | SDOCS TTES ST | bar: 2019 T4
| diffuser la cartographie des risques retenus par structure ( appui et opérationnelle) pour effectuer le contrôle de 1er et de 2ème niveau | CC | SDOCS | bar: 2019 T2
| Production des rapports de contrôle | SDOCS | CAGE | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Production des PV de passation de sercice | SDOCS | CAGE | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| mise en place ou révision des outils de contrôle de premier niveau | SDOCS | bar: 2019 T1
| renforcement du contrôle de premier niveau | SDOCS | bar: 2019 T2

## Extrant 4.1.3
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 4.1: Intégration démontrée de la gestion axée sur les résultats dans toutes les structures
Extrant 4.1.3: Procédures respectées et appliquées
Indicateur de résultat :Diffusion du manuel de procedures dans l'Intranet; Indicateur de gestion de SIGTAS et rapport de mission de l'audit interne
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| promouvoir les procédures intégrées dans l'intranet | CC | SDOCS-CF
| auditer les procédures | SDOCS | O.M-toutes structures
| rédiger les rapports d'évaluation des procédures | SDOCS | Toutes structures
| diffuser les rapports d'évaluation des procédures | CC | SDOCS-CC
| Simplification des procédures de travail (DOM) | SDOCS | PAMORI | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Evaluation de la valeur ajoutée des activités contenues dans le processus | SDOCS | bar: 2019 T4; 2020 T4; 2021 T4
| Suivi de la cohérence entre les procédures de travail et procédures d'utilisation de | SDOCS | SDI
de l'outil informatique (DOM) | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Mise en œuvre des recommandations de la Cellule Audit interne en lien avec les | SDOCS
processus et procédures | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| respect des procédures par le contrôle | SDOCS | bar: 2019 T1 to 2021 T4

## Extrant 4.1.4
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 4.1: Intégration démontrée de la gestion axée sur les résultats dans toutes les structures
Extrant 4.1.4: Critères de gestion et de bonne gourvernance identifiés
Indicateur de résultat :Contrat de performance et de bonne gouvernance entre la DGI et le MEF
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| assurer l'exemplarité par le respect du civisme fiscal par chaque agent de la DGI | DGI | Toutes structures
| effectuer les contrôles (sur pièces et les vérifications de comptabilité) dans SIGTAS 3.0 | DGI | SDREAV-Toutes structures
| établir une charte de l'agent des impôts | DGI | SDOCS
Mise à disposition des processus de travail efficaces et efficients en vue d'accroitre
| la performance de la DGI (DOM) | SDOCS | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| appliquer la règle en vigueur de transfert des dossiers entre structures | SDOCS | bar: 2019 T2
| auditer régulièrement la mise en œuvre du plan d'actions prioritaires | SDOCS | bar: 2019 T2 to 2021 T4
| contrôler régulièrement pour s'assurer que le fichier central actualisé des contribuables est devenu le fichier de référence pour les autres Administrations et les contribuables | SDOCS | bar: 2019 T2 to 2021 T4
| mettre en place une procédure automatique de transfert des dossiers dans SIGTAS lors d'un dépassement de CA au-delà du seuil de compétence du service de gestion | SDOCS | bar: 2019 T2
| mettre en le plan d'assainissement du fichier en isolant le fichier des contribuables inactifs et rendre disponiblie en ligne le fichier des contribuables actifs | SDOCS | bar: 2019 T2
| mettre à jour le répertoire des services de gestion et procéder au transfert intégral des dossiers physiques et des comptes d'impôts SIGTAS 3.0 avec des informations mises à jour. | SDOCS | bar: 2019 T2
| cartographier les risques internes afin que les chefs des services opérationnels puissent faire le contrôle interne de premier niveau | SDOCS
| Audit des services des impôts et des procédures | SDOCS | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Vérification de l'exécution correcte des plans de travail des différentes structures | SDOCS | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Suivi de la mise en œuvre des recommandations faites par les services de contrôle externes | SDOCS | bar: 2019 T1 to 2021 T4

## Extrant 4.2.1
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 4.2: Réforme organisationnelle complétée pour toutes les structures
Extrant 4.2.1: Comité technique de mise en œuvre des nouveaux Décrets opérationnel
Indicateur de résultat :Nombre de reunion du comité technique; rapport des suivi et disponibilité du calendrier de mise en œuvre
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Former les agents sur les missions des nouvelles structures créees | CF | CAGE, SDOCS | bar: 2019 T4
| Former les agents sur les nouvelles procédures | CF | SDOCS | bar: 2019 T4
| élaborer un plan de communication (interne-externe) sur la réforme organisationnelle | CC | SDOCS | bar: 2019 T4
| mettre en œuvre le plan de communication interne et externe | CC | CAGE-DAGEC | bar: 2019 T4
| diffuser les textes adoptés sur la réforme organisationnelle | CC | Wague | bar: 2019 T4
| Alignement de la structure organisationnelle sur la vision globale définie par la DGI | SDOCS | CAGE/ SDI | bar: 2019 T1 to 2019 T4
| Assurance de la qualité des méthodes de travail et en proposer des nouvelles pouvant améliorer la performance des structures | SDOCS | PAMORI | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Assurance du design organisationnel et tout projet de révision et de diagnostic de la structure | SDOCS | PAMORI | bar: 2019 T1 to 2021 T4
| Proposition de toutes autres méthodes pouvant améliorer la performance des tructures | SDOCS | PAMORI | bar: 2019 T1 to 2021 T4

## Extrant 4.3.1
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 4.3: Intégration effective d'une culture organisationnelle axée sur le genre
Extrant 4.3.1: Prise en charge de l'EFH à la DGI démontrée
Indicateur de résultat : Chargé de l'EFH en poste à la DGI; Disponibilité d'un calendrier des activités en EFG
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Former les agents sur la Politique Nationale du Genre et le concept genre | CF | CC | bar: 2019 T4
| élaborer un plan d'action sur l'intégration effective d'une culture organisationnelle axée sur le genre | CC | Consultant Genre | bar: 2019 T4
| veiller sur la prise en compte de l'intégration de l'EFH dans les activités des structures de la DGI | CC | Toutes structures-Consultant Genre | bar: 2019 T4
| élaborer un plan de communication pour sensibiliser les femmes à la fiscalité | CC | Toutes structures | bar: 2019 T4
| Adopter des mesures pour motiver les agents de recherche avec des mesures spécifiques pour les femmes (??) | SDREAV | bar: 2019 T2 to 2019 T3
| Mise en place d’un processus de gestion de la relève pour les postes critiques, incluant le développement et la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement en cheminement de carrière pour les femmes de la relève | SDREAV | bar: 2019 T2 to 2019 T3
| Nommer un chargé de l'EFH à la DGI (responsable des volets interne et externe de l'EFH) | DGI
| Élaborer un état des lieux sur l'EFH à la DGI en incluant une étude comparative des administrations publiques maliennes et régionales afin d'y dégager les bonnes pratiques | DGI
| Mettre sur pied un Comité de l'EFH prenant en charge le genre à la DGI (études,dialogue sur le genre par des activités diverses) | DGI

## Extrant 4.3.2
Plan opérationnel de la DGI 2019-2021
Résultat attendu 4.3: Intégration effective d'une culture organisationnelle axée sur le genre
Extrant 4.3.2: Volet sur l'entreprénariat féminin au Mali maitrisé
Indicateur de résultat : Disponibilité d'indicateurs sur la fiscalité des femmes; Etude sur les femmes et la fiscalisation au Mali
|  |  |  | Chronogramme | [11 empty] | Budget par année (prévisionnel et effectif)
N° | Activités | Responsable | Structure(s) partenaire(s) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Former les agents sur le leadership féminin | CF | CC | bar: 2019 T4
| Faire l'état des lieux sur l'EFH à la DGI en incluant une étude comparative des autres administrations publiques maliennes et régionale en vue de dégager les bonnes pratiques. | CC | Consultant genre-Toutes structure | bar: 2019 T4
| Créer un fichier de données axées sur les femmes vs les hommes dans tous les domaines d'activité de la DGI | CC | Toutes structures | bar: 2019 T4
| Créer un fichier de données axées sur le genre | DGI
| Élaborer une stratégie avec des critères de recherche afin d'établir le portrait fiscal des femmes maliennes | DGI
| Mener une étude sur la discrimation potentielle des mesures fiscales pour les femmes | DGI
| Élaborer une stratégie fiscale axée sur les femmes | DGI
| Élaborer un plan de communication pour sensibiliser les femmes à la fiscalité | DGI
DGI